## Planejador de Projetos
Plano Projeto SUS - Fábio Vasques, Gieder Loreto
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [7 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída | [5 empty] | Real (além do plano) | [8 empty] | % Concluída (além do planejado)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | DIAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Proposta de Solução (processo, tecnologias e cronograma). | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
Análise de Sistemas. | 8 | 15 | 8 | 15 | 100%
Projeto de Software (aplicação) | 15 | 7 | 15 | 7 | 100%
Projeto de Software (banco de dados). | 22 | 7 | 22 | 7 | 100%
Implementação do protótipo. | 29 | 7 | 1 | 0 | 0%
Testes e Análise de Qualidade. | 35 | 42 | 1 | 0 | 0%
Apresentação dos produtos. | 42 | 49 | 1 | 0 | 0%